2012年WWF秦岭青年使者活动实施方案

主办方：世界自然基金会（WWF）、西北农林科技大学、共青团陕西省委、

陕西省林业厅

承办方：西北农林科技大学团委

- 活动背景：

在中国版图正中央，秦岭是自西向东最高的一座山脉，也是唯一呈东西走向的山脉。在地理学家眼里，秦岭是南方和北方的分界线、是长江黄河的分水岭；在动物学家眼里，秦岭将动物区系划分为古北界和东洋界，两类截然不同的动物在这里交汇，融合；在气候学家眼里，秦岭是北亚热带和暖温带的过渡地带；在文学家眼里，秦岭和黄河并称为中华民族的父亲山、母亲河，秦岭还被尊为华夏文明的龙脉、中国国家中央公园……

秦岭因其丰富的生物多样性，而被誉为“生物基因库”，然而，多年来的森林砍伐、矿产开发、基础设施建设等都对秦岭的自然环境和产生了较大的影响。自1998年起，中国对于自然环境保护的力度不断加强，全国天然林保护工程、退耕还林还草工程的实施将有望从根本上改变部分地区植被破坏、水土流失的状况，也为解决秦岭大熊猫种群所面临的栖息地丧失和退化提供了难得的机遇。

世界自然基金会（WWF）自2002年就开始关注秦岭地区的生态保护和社区发展，以大熊猫等珍稀物种及其栖息地的保护为核心，并通过一系列行之有效的社区发展措施，引导社区开展低环境成本的产业，改善对自然资源的过分依靠。

就WWF所工作的秦岭大熊猫栖息地周边地区而言，这里约有40个乡镇、130余个村，常住人口达数万人。随着大熊猫保护区的相继建立以及保护力度的加大，社区居民以采药、放牧、伐木等直依赖自然资源的传统生产生活方式受到制约，尤其是天然林保护工程、退耕还林工程实施后，社区经济出现下滑，甚至出现返贫现象。为了获取经济收入，社区居民进行偷伐、偷猎等的现象时有发生，保护区与社区的矛盾比较突出，自然保护与社区经济发展也成为不可回避的问题。为了更好地保护秦岭大熊猫栖息地，缓解社区对大熊猫栖息地的压力，WWF在这些相关社区引入了中蜂养殖、农家乐、中草药种植等可替代生计，同时也在积极探讨与大学以及科研院所等外部科学技术力量的合作，在社区发现和发展一些新的农业产业，以提高社区的经济收入。

陕西省有大中专学校近百所，拥有社区所需要的各方面技术支持，也拥有大量积极热情愿意投身保护环境保护工作的大学生，是WWF认为可以调动和依赖的保护力量。这些高校每年都组织相当数量的科技人才到基层社区开展技术推广服务和社会实践活动，若能使其更针对性的服务于秦岭大熊猫栖息地周边社区，使高校的科学研究、科技成果在保护区、社区得到转化，建立高校和保护区、社区间长期的建立长期支持机制，并使高校的大学生得到锻炼，为保护工作筹备更多的科研人才，从而实现多赢的局面。

正是基于这样的背景，WWF于2006年暑期启动了高校的志愿者活动，使得自然保护的力量更加壮大，使更多充满蓬勃朝气的年轻人能够投身保护事业，服务于秦岭大熊猫栖息地的周边社区。

- 活动介绍

2006年前，在秦岭地区，如何均衡自然保护和社区经济的发展？如何解决自然保护中存在的各种威胁？自然保护区周边社区有什么需求？如何保证自然保护和社区经济的可持续发展？这些问题一直是保护部门、各级政府以及自然环保组织所关注并积极寻求解决方案的。

2006年，在WWF的号召和组织下，西北农林科技大学200多名农林专业的志愿者于暑期奔赴秦岭大熊猫栖息地周边的20个社区，旨在更好地保护秦岭大熊猫栖息地，并促进周边社区经济的发展。在各个自然保护区的支持下，青年志愿者帮助社区开展社会经济本底调查，使得产业的发展方向更加清晰明朗；在社区开展技术培训，解决社区种植养殖中的根本问题；同时，在博士团的指导下，帮助社区开发了新的可替代生计项目，使社区群众的增收渠道更加多样化。这样的形式既促进了高校科技力量和秦岭山区之间的沟通和交流，也推动了秦岭的生态保护和社区的绿色经济发展。

鉴于2006年志愿者活动所取得的重大成绩，从2007至2011年，WWF联合共青团陕西省委、陕西省林业厅、西北农林科技大学，每年暑期组织较大规模的志愿者服务秦岭大熊猫栖息地的社区活动，即：WWF“秦岭青年使者”活动。活动实施6年来，共有台湾大学、澳门大学、北京大学、清华大学等省内外近30所高校千余名大学生参与；活动来自区域从秦岭的各级自然保护区扩展到丹江、嘉陵江水源地及西安、安康等城市；活动内容从较为单一的本地调查、环保宣传等到绿色书架的建立，培训班的举办及世园会的参与；组织形式从公开招募到项目答辩，总之，在媒体的广泛关注和宣传下，秦岭青年使者活动影响力越来越大，促进了社会对秦岭的关注和重视，使得更多的人投入的秦岭的保护当中，促进大熊猫分布区内发展的生态化，使分布最北的大熊猫生活的更好和更长久。

2012年，WWF秦岭青年使者活动以“绿色秦岭，你我同行”为口号，继续加强秦岭青年使者活动的力度，活动区域包括秦岭大熊猫栖息地自然保护区。保护区工作内容包括开展科技支农、环保宣传、资源调查以及义务支教、社会经济本底调查、绿色书架增补维护等。在保护生态环境的前提下，以助力社区居民增产增收为主题，各队伍可根据社区经济实际情况申请各类小额项目邀请专家开展科技支农培训。为了使秦岭青年使者活动能够常态化，本年度将着力建立“秦岭青年使者协会”，今后将依托建立的协会开展丰富多彩的活动，促使更多的人加入到秦岭的保护当中。

WWF秦岭青年使者活动的申请详见下文工作区域、社区工作内容、申请流程等内容。

- WWF秦岭青年使者活动区域

2012年WWF秦岭青年使者活动的区域主要包括秦岭大熊猫自然保护区、林场的相关社区。

周至县境内：周至自然保护区、厚畛子林场；

太白县境内：黄柏塬自然保护区；

佛坪县境内：佛坪自然保护区、观音山自然保护区；

宁陕县境内：平河梁自然保护区、天华山自然保护区、皇冠山自然保护区；

留坝县境内：桑园自然保护区、摩天岭自然保护区；

柞水县境内：牛背梁自然保护区

- WWF秦岭青年使者活动内容

WWF秦岭青年使者活动在秦岭山区的工作和以前学生在山区开展活动基本相同，即：以满足群众的基本需要为核心，提交项目申请前，需和以上自然保护区和相关社区的联系人取得联系（见附件），充分了解保护区和社区的保护和发展现状、需求，综合考虑各方面因素根据实际能力设计项目。WWF秦岭青年使者活动需围绕项目设计的工作重点，突出抓好科技支农、增补绿色书架等具体工作，同时需开展其它志愿者常规工作。以绿色书架增补维护、义务支教等内容，以关爱帮扶秦岭山区留守儿童为目标，吸引更多的爱心人士奉献爱心。在保护生态环境的前提下，以优化社区农耕和自然环境为目的，部分队伍可通过项目可行性评估和审核，例如，需要种植的种苗、养蜂设备等。

- WWF秦岭青年使者申请流程

项目前期设计：

- 了解秦岭的重要生态价值，WWF在秦岭的工作重点；

- 掌握过往秦岭青年使者的工作经验，避免项目重复性或效果不理想的志愿服务工作；

- 研究相关社区的基本现状，以及当地社区在农耕和自然保护方面的实际需求；

- 在相关领域的专家或老师的辅导下设计项目；

- 与相关保护区协调人员（或自己熟悉人员）取得联系，进一步了解地方工作的具体需求；

项目设计要点：

- 项目设计要求具有针对性，以简单实用为主；

- 充分考虑项目实施人员的能力和项目工作的时间期限；

- 兼顾项目发展的可持续性和可发展性；

- 项目内容应重质量，轻规模；

项目提交：

- 申请表格；

- 项目实施方案（含在申请表格里）

2.1. 社区现状（不超过300字）

2.2. 有针对性的社区问题（不超过600）

2.3. 解决方案（不超过600字）

2.4. 行动计划（不超过1500字）

- 项目基本预算（含在申请表格）

项目初期筛选：

- 按照项目的针对性和可行性，由WWF和西农初步选出20支队伍；

- 由评选单位及时给予反馈意见；

项目二期修订和信函收集：

            - 联系保护区相关人员获取反馈意见后，进一步改进和完善项目设计；

            - 递交相关保护区的欢迎信函；

            - 提供队内专家和老师的确认信函；

最终选拔：

- 由WWF和西农团委审核20只队伍修订后的项目方案和信函。

- 通过面试和答辩，最后选出10支队伍参加活动；

活动启动：

      - 由WWF书面通知选定的10支队伍

      - 前期培训；

      - 启动仪式；

      - 开展活动；

      - 各队伍提交报告；

      - 校内宣传活动；

- 项目申请指南

工作时间：2012.7--8月(待定，志愿者社区工作时间10天，包括交通时间)；

工作区域：任选某一自然保护区的社区，并确定该社区可以开展工作。

WWF秦岭青年使者——走进秦岭（保护区活动）组团要求：

- 每支服务队由5名队员（含研究生）+1名带队老师+1名专家教授或博士组成，其中5名为西北农林科技大学学生，剩余学生从其他高校选取，队员需为大学二至四年级的学生，专业应体现多样化，以适合社区需求为主要选拔原则；带队老师由WWF秦岭青年使者组织方统一安排。

- 外校学生参加活动者，必须征得所在高校团委同意，并承担相关费用（所在学校到西北农林科技大学的交通费、在西北农林科技大学培训食宿费用），参加学生将在活动出征前培训期间分散插入到其他组中，使各组人员搭配良好，从而有利于同学之间的广泛交流和后期的宣传联络，为活动今后深入到各高校奠定基础。

- 项目选拔时，优先考虑动物医学、养殖种植、林学、资源环境、野生动物保护、保护区管理、环境工程、社会学、环境教育、旅游规划等专业的志愿者；优先考虑往届WWF秦岭青年使者；

- 每队应有农林和保护专业领域的专业的博士和硕士参与（如，种植和养殖类学者），以在社区提供专业的技术支持。若组队申请时团队中有博士和硕士，但在项目实施时却无法保证博、硕士前往社区提供技术支持，WWF秦岭青年使者组织方有权取消该队伍，从其他符合条件的团队中按照答辩结果递补。项目申请通过后出发前需征得各校团委的同意。

- 申请队伍请依照2012年WWF秦岭青年使者活动项目申请表，按要求客观真实地填写相关信息活动申请表。

- WWF秦岭青年使者活动时间表

| 内容 | 截止时间 | 方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布整体活动方案 | 4月下旬 | 网上公布 |  |
| 活动方案征集 | 5月31日 | 电子邮件 |  |
| 活动方案初筛和反馈 | 6月6日 | 电子邮件/电话 | 对初筛通过的方案提出修改意见，修改通过进行答辩 |
| 行动方案答辩及秦岭青年使者队伍确定 | 6月上旬 | 面试 | 选出若干支队伍 |
| 集体培训 | 7月初 |  | 有针对性邀请专家举办中草药种植、中蜂养殖等讲座 |
| 实地活动 | 7月-8月 |  |  |
| 返校宣传/图片展 | 9月-10月 |  |  |
| 表彰会 | 图片展后 |  |  |

WWF秦岭青年使者活动效果测评及奖项设置

活动效果测评将从以下几个方面进行考察：

- 队伍是否在前期对所选目标进行充分学习和调研

- 项目设计方案：活动设计是否有针对性、创新性、（保护区/社区）互动性；

- 项目产出是否达到预期效果和可持续性（常态化设计）；

- 项目是否对志愿者、社区或保护区带来积极影响；

- 返校环教宣传活动是否可行，活动内容及形式是否丰富。

- 总结报告：是否能保质保量按时完成，报告分析是否透彻。

媒体合作方案

1．由西农和本地媒体（待定），对活动进行跟进报道。

2．WWF组织媒体随行报道。媒体志愿者分别跟随各WWF秦岭青年使者队伍跟踪报道。

3．团省委联合媒体宣传。

4．学生社团的专有媒体、网站。

5．联合网络全程宣传。

6．进一步加强活动期间、返校后宣传，多利用新兴媒介(如微博、人人网、优酷视频)。在活动期间每个申请队伍需开设新浪微博，进行“微实践”，借此扩大活动的影响力，并作为后期评选依据。